

Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Eylem Planı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet Alanı | Sorumlu | Tarih | İçerik | AÇIKLAMA |  |
| 1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonunun  oluşturulması | Mehmet ERGÜL | 21/02/2025-21/02/2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması.Öğrencilerimizden bir ekip olusturulması.Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması. | Öğrenci TİM Adı:Bilal SANCAR  SLOGAN : " Geleceğimiz için/yeşil adımlar " |  |
| 2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | Tüm Personeller | 21/02/2025 - 28/02/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar tüm  evraklar Okul Müdür Yardımcısı Özer YENER AVCI nezdinde toplanır. Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır. |  |
|  | Projenin Tanıtımı | İbrahim Halil TUTUŞ | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Proje Çalışmalarının okul web sitesinde yayınlanması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinde duyurulması |  |
| 3 | Enerji Kaynakları  Tüketimi Veri Girişi | İbrahim Halil TUTUŞ | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi ve aylık olarak panoda  paylaşılması. |  |
| 4 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Esra SAKİN | 24/02/2025 - 21/03/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır .Öğrencilerden oluşacak ekibin okul içerisinde ve dışarısında broşür baskı materyal dağıtımları ile ilgi çeken göreseller paylaşılır. Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların kullanılması sağlanır. Okul posteri broşürleri yapılır ve öğrencilere dağıtılır. okul dergisinde konuya yer verilerek çalışmalar yapılır. |  |
| 5 | Doğa Etkinlikleri | Hülya ARPA | 10/03/2025 - 11/04/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme | Doğa yürüyüşü aktivitelerinde konunun önemi belirtilir öğrencilere bu alanlarda anlatım yapılır. Yapılamayacak sistemlerde okul içerisinde oryantring gibi çalışmalar yapılarak doğa hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Harita okuma Pusula kullanma vb çalışmalar ile ile öğrenciler bilgilendirilir. |  |
| 6 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | Tüm Personeller | 25/03/2025 - 16/04/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme | Sınıf bazlı çalışmalar yapılması için sınıflardan çıkan çöp miktarlarının ve bunların nevileri belirlenerek ağırlıkları ölçülür az atık çıkaran sınıflara ödülleme yapılır. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi sağlanır. |  |
| 7 | Hatıra Ormanı ve  Ağaçlandırma | Tüm Personeller | 16/04/2025 - 09/04/2025 | Okul içi ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Okul dışı ağaçlandırma etkinliği yapılması sağlanı bir okul ağaçlandırma çalışması yapılması uygundur. |  |
| 8 | Veri Girişlerinin  yapılması | İbrahim Halil TUTUŞ | 15/04/2025 - 21/04/2026 | Anket.meb .gov tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması. |  |
| 8 | Çevre Dostu  Uygulamalar | Tüm Personeller | 28/04/2025 - 05/05/2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost ve malçlama HAKKINDA PANO ÇALIŞMALARI VE BİLGİLENDİRME değerlendirilmesi | Yüksek Maliyet olduğundan bu çalışmalar öğrencilerin bilgilenmesi açısından tanıtım amaçlı kullanarak doğal enerji kaynakları için okul bahçesine öğrencilerin farkındalığını arttırmak için güneş enerji paneli rüzgar tribünü ve yağmur hasadı sistemi modellemeleri kurula bilir. kompost çalışmları için bahçemizde etkinlikler düzenlenir. |  |
| 9 | Ulusal ve Uluslararası  Projeler | Esra SAKİN | 05/05/2025 - 30/05/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası projeler  geliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama Okul bazlı projeler geliştirme |  |
| 10 | Toplum Hizmeti  Çalışmaları | Hülya ARPA | 20/05/2025 - 05/06/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması.Belediyenin ortak paydaş olması , beldemizdeki esnafın bilgilendirilerek atıkların toplanması, bilnçlendirme çalışması yapılarak okulla birlikte tüm beldenin top yekün projeye katılımı. öğrencilerimizinde evlerinde enerji tasarrufu yaparak takip edilmesi. |  |
| 11 | Veli Bilgilendirme  Çalışmaları | Tüm Personeller | 09/06/2025 - 16/06/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vb  ortamlarda sağlanması. |  |
| 12 | Sıfır Atık Yönetimi | Mehmet ERGÜL | 21/02/2025 - 05/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tesbiti ve ölçülmesinin  sağlanması. Atık kumbaralarının üstüne uyraıcı levhaların asılmasının sağlanması |  |
| 13 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Tüm Personeller | 21/02/2025 - 10/06/2025 | Yağmur suyu bahçesi, dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamaları,sera fidan yetiştirciliği bilgilendirme çalışmaları ve  uygulamalar | Okul bahçesin de dış mekan dersliği oluşturma ve bazı derslerin burada işlenmesinin sağlanması. |  |
| 14 | Doğa Dostu Okul  Kütüphanesi | Tüm Personeller | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Doğa dostu ya da AGRO okul kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridor  kitaplığının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması |  |
|  | |  |

24.02.2025

UYGUNDUR

Mehmet ERGÜL

Okul Müdürü